План введения ФГОС ДО

Принято на заседании Координационного совета по введению и реализации ФГОС в общеобразовательных учреждениях Воскресенского муниципального района Протокол №1 от 14.02.2014 г. Утверждено приказом управления образования администрации Воскресенского муниципального района от 20 февраля 2014 года №25/1 План введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Воскресенском муниципальном районе № п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Результат Формы отчетных документов Ответственные исполнители 1 2 3 4 5 6 1. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 1.1. Разработка Положения о Координационном совете по введению и реализации ФГОС. Декабрь 2013г. Положение о координационном Совете по переходу на ФГОС. Приказ УО «Об утверждении состава и положение о КС по ФГОС» Управление образования 1.2. Разработка и издание приказов: «Об утверждении плана работы по введению ФГОС ДО в Воскресенском муниципальном районе» «О создании РМО специалистов ДО» Январь, 2014г. Приказы, план Приказы план Управление образования, Координационный совет, команда тьюторов 2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 2.1. Мониторинг готовности дошкольных образовательных учреждений Воскресенского муниципального района к введению ФГОС ДО Февраль- Март 2014г. Анкеты по ФГОС ДО Аналитическая справка Управление образования 2.2. Разработка плана работы по введению ФГОС ДО в Воскресенском муниципальном районе Январь, 2014г. Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО План сопровождения приказ Управление образования, Координационный совет, команда тьюторов 2.3. Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах, РМО по вопросам введения ФГОС ДО В течение учебного года Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО Материалы семинаров -Управление образования - Команда тьюторов - Руководители ДОУ 2.4. Проведение тематического совещания для заведующих «Введение ФГОС дошкольного образования» Март , 2014г. Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения Протокол совещания -Управление образования - Команда тьюторов - Руководители ДОУ 2.5. Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО Сентябрь-Октябрь 2014г. Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО Методические материалы - Управление образования -Координационный совет - Команда тьюторов 2.6. Методическое сопровождение разработки образовательной программы ДОУ Сентябрь- Декабрь 2014г. Корректирование ОП ДОУ Протоколы рабочей группы - Руководители ДОУ - Управление образования - Команда тьюторов 2.7. Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО Май 2014г. Методические рекомендации Методические материалы - Руководители ДОУ - Управление образования - Команда тьюторов 3. Организационно – педагогическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 3.1. Создание муниципальной команды тьюторов по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования Декабрь- Январь 2014г. Создана муниципальная команда к введению ФГОС - Управление образования 3.2. Организация обучения муниципальной команды тьюторов по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в НИРО Январь - Февраль 2014г. Подготовленная команда тьюторов к введению ФГОС Удостоверение о прохождении курсов Управление образования 3.3. Диагностика и анализ уровня готовности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО Февраль- Март Мониторинг результатов профессиональной деятельности педагогов ДОУ Аналитическая справка Управление образования 3.4 Организация курсов по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования по каскадной модели Сентябрь 2014г., Январь 2015г. Положительная динамика уровня готовности педагогов в вопросах ФГОС ДО Удостоверение о прохождении курсов -Управление образования -Руководители ДОУ - Команда тьюторов 4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования 4.1. Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОСДО в соответствии возрастных групп В течение 2014 – 2015 учебного года Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО Информационная справка -Управление образования -Руководители ДОУ - Команда тьюторов 4.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП ДОУ В течение 2014 – 2016гг. Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП ДОУ с требованиями ФГОС ДО Информационная справка -Управление образования - Команда тьюторов - Руководители ДОУ 4.3. Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ОП ДОУ В течение учебного года Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой Информационная справка - Комитет образования - Команда тьюторов -Руководители ДОУ 5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО 5.1. Информирование общественности через сайт УО о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФГОС ДО В течение учебного года Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования Материалы сайта УО -Управление образования - Команда тьюторов Руководители ДОУ 5.2. Изучение мнения родительской общественности (анкетирование, анализ выступлений, предложений родителей) Сентябрь 2014г. Выявление запросов родителей, компетентности в вопросах введения ФГОС ДО Аналитическая справка Руководители ДОУ Управление образования 6. Финансово экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 6.1. Определение объема расходов необходимых для реализации ОП 2014-2016 Муниципальное задание Смета расходов Управление образования 6.2. Осуществление необходимых финансовых условий реализации ОП в соответствии ФГОС ДО Постоянно Муниципальное задание Смета расходов Управление образования